## Sheet1
Modulo | Tarea | Complejidad | Tiempo (Dias) | Analisis(10) | Diseño(10) | Prototipo(5) | Construccion(50) | QA(15) | Restante (hrs) | Porcentaje
Infraestructura | Usuarios | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Roles | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Usuarios / Roles | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Tareas | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Tareas / Roles | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Multivaluada | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Infraestructura | Colaboradores | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 7.2 | 10%
Integrantes | Registro | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Integrantes | Agenda de Entrevista | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Integrantes | Entrevista | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Integrantes | Estudio Socioeconomico | 2 | 3 | x | x | x |  |  | 18 | 25%
Integrantes | Registo de Integracion | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Atencion Psicologica | Terapia Individual | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Atencion Psicologica | Terapia Grupal | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Atencion Psicologica | Atencion Especializada | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Atencion Psicologica | Seguimiento | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Rehabilitacion Fisica | Fisioterapia | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Rehabilitacion Fisica | Alternativas de Rehabilitacion | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Rehabilitacion Fisica | Fonoaudiologia | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Salud | Servicios de Enfermeria | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Salud | Consulta Medica | 3 | 5 | x | x | x |  |  | 30 | 25%
Salud | Historia Clinica | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Asistencia | Control de Asistencia | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Evaluacion de Programas | Registro de Programa | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Evaluacion de Programas | Catalogo de Preguntas | 1 | 1 | x | x | x |  |  | 6 | 25%
Evaluacion de Programas | Evaluacion | 3 | 5 | x | x | x |  |  | 30 | 25%
Evaluacion de Programas | Indicadores (Reporte) | 2 | 2 | x | x | x |  |  | 12 | 25%
Evaluacion Interna (360) | Registro de Tipos de Evaluacion | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 7.2 | 10%
Evaluacion Interna (360) | Catalogo de Encuesta | 1 | 1 | x |  |  |  |  | 7.2 | 10%
Evaluacion Interna (360) | Evaluacion | 3 | 5 | x |  |  |  |  | 36 | 10%
Evaluacion Interna (360) | Indicadores (Reporte) | 2 | 2 | x |  |  |  |  | 14.4 | 10%
Totales |  |  | 52 | [5 empty] | 40.5 Dias | 22.58%